## Instruções
Planilha de controle – Rede de tubing U-12 (PDAs e Stand Pipes)
Como usar
1. Edite as colunas em amarelo (Status e Metragem) nas abas PDAs, Tags_PDA e StandPipes.
2. Status aceitos: Não montado, Em andamento, Montado (lista suspensa).
3. No site, clique em 'Importar Excel' (visível só para o dono) e escolha este arquivo: o site é atualizado para todos.
4. Não renomeie as abas nem os cabeçalhos. Para incluir um tag, acrescente uma linha na aba correspondente.
Abas
PDAs: um PDA por linha (zona, elevação, metragem total, status do header e do vaso). 'Não visível' = status ainda não informado.
Tags_PDA: um tag por linha. Linha 1 = Saídas para TAGs, 2 = Nova linha do PDA, 3 = segunda nova linha. No desenho, a 1ª metade dos tags fica à esquerda do pote e a 2ª à direita.
StandPipes: um tag por linha, com Forno (F-12001A/B), Fileira (1 a 4) e Lado (Esquerda/Direita) como no desenho. A metragem dos stand pipes ainda não foi levantada.
Origem dos dados
PDAs: transcritos das telas do site 'Rede de Tubing U-12' (DE-5290.00-22111-800-CHZ-113). Metragens são estimativas proporcionais ao desenho.
Stand pipes: tags do desenho DE-5290.00-22111-944-JEI-009 Rev. H. O stand pipe A foi conferido na imagem ampliada; os demais devem ser conferidos no original.

## PDAs
PDA | Zona | Elevação | Metragem PDA (m) | Status header | Status vaso
PDA-120001 | Oeste | 101013 | 78 | Montado | Montado
PDA-120002 | Oeste | 101013 | 82 | Montado | Montado
PDA-120003 | Centro-oeste | 101013 | 95 | Montado | Montado
PDA-120004 | Centro-oeste | 101013 | 88 | Montado | Montado
PDA-120005 | Centro | 101013 | 70 | Montado | Montado
PDA-120006 | Centro | 101013 | 92 | Montado | Montado
PDA-120007 | Centro | 101013 | 85 | Montado | Montado
PDA-120008 | Centro | 101013 | 76 | Montado | Montado
PDA-120009 | Centro | 101013 | 80 | Montado | Montado
PDA-120010 | Centro-leste | 101013 | 94 | Montado | Montado
PDA-120011 | Centro-leste | 101013 | 72 | Montado | Montado
PDA-120012 | Centro-leste | 101013 | 81 | Montado | Montado
PDA-120013 | Centro | 101013 | 90 | Montado | Montado
PDA-120014 | Centro | 101013 | 88 | Montado | Montado
PDA-120015 | Centro-leste | 101013 | 76 | Montado | Montado
PDA-120016 | Leste | 101013 | 85 | Montado | Montado
PDA-120017 | Leste | 101013 | 80 | Montado | Montado
PDA-120018 | Leste | 101013 | 91 | Montado | Montado
PDA-120019 | Estrutura I | 101013 | 87 | Montado | Montado
PDA-120020 | Estrutura II | 112938 | 95 | Montado | Montado

## Tags_PDA
PDA | Linha | TAG | Tipo | Descrição | Metragem (m) | Status
PDA-120001 | 1 | PV-120063 | PV | Válvula de controle | 9 | Em andamento
PDA-120001 | 1 | XV-120117 | XV | Válvula liga/desliga | 11 | Não montado
PDA-120001 | 1 | FV-120039 | FV | Válvula de controle | 12 | Não montado
PDA-120001 | 1 | FV-120007A | FV | Válvula de controle | 13 | Montado
PDA-120001 | 2 | FV-120007B | FV | Válvula de controle | 9 | Em andamento
PDA-120001 | 2 | FV-120008A | FV | Válvula de controle | 11 | Não montado
PDA-120001 | 2 | XV-120112 | XV | Válvula liga/desliga | 13 | Montado
PDA-120002 | 1 | FV-120095 | FV | Válvula de controle | 8 | Em andamento
PDA-120002 | 1 | HV-120001 | HV | Válvula de controle | 10 | Não montado
PDA-120002 | 1 | PV-120019 | PV | Válvula de controle | 11 | Não montado
PDA-120002 | 1 | FV-120004 | FV | Válvula de controle | 12 | Montado
PDA-120002 | 2 | XV-120437 | XV | Válvula liga/desliga | 8 | Em andamento
PDA-120002 | 2 | XV-120438 | XV | Válvula liga/desliga | 10 | Não montado
PDA-120002 | 2 | PV-120440 | PV | Válvula de controle | 11 | Montado
PDA-120002 | 2 | PV-120008 | PV | Válvula de controle | 12 | Não montado
PDA-120003 | 1 | PDV-120003 | PDV | Válvula de controle | 11 | Em andamento
PDA-120003 | 1 | HV-120004 | HV | Válvula de controle | 13 | Não montado
PDA-120003 | 1 | FV-120010 | FV | Válvula de controle | 15 | Não montado
PDA-120003 | 1 | LV-120003 | LV | Válvula de controle | 16 | Montado
PDA-120003 | 2 | LV-120001 | LV | Válvula de controle | 11 | Em andamento
PDA-120003 | 2 | HV-120023 | HV | Válvula de controle | 13 | Não montado
PDA-120003 | 2 | FV-120008B | FV | Válvula de controle | 16 | Montado
PDA-120004 | 1 | FV-120005 | FV | Válvula de controle | 13 | Em andamento
PDA-120004 | 1 | FV-120003 | FV | Válvula de controle | 14 | Não montado
PDA-120004 | 1 | PV-120018 | PV | Válvula de controle | 16 | Não montado
PDA-120004 | 1 | PV-120037 | PV | Válvula de controle | 18 | Montado
PDA-120004 | 2 | HV-120002 | HV | Válvula de controle | 13 | Em andamento
PDA-120004 | 2 | FV-120009 | FV | Válvula de controle | 14 | Não montado
PDA-120005 | 1 | XV-120113 / XY-120113 | XV | Válvula liga/desliga | 12 | Em andamento
PDA-120005 | 1 | FV-120021 | FV | Válvula de controle | 14 | Não montado
PDA-120005 | 1 | FV-120020 | FV | Válvula de controle | 15 | Não montado
PDA-120005 | 1 | XV-120001 / XY-120001 | XV | Válvula liga/desliga | 17 | Montado
PDA-120005 | 2 | XV-120002 / XY-120002 | XV | Válvula liga/desliga | 12 | Em andamento
PDA-120006 | 1 | TV-120016C | TV | Válvula de controle | 9 | Em andamento
PDA-120006 | 1 | FV-120019 | FV | Válvula de controle | 11 | Não montado
PDA-120006 | 1 | HV-120024 | HV | Válvula de controle | 12 | Não montado
PDA-120006 | 1 | HV-120025 | HV | Válvula de controle | 14 | Montado
PDA-120006 | 2 | FV-120028 | FV | Válvula de controle | 9 | Em andamento
PDA-120006 | 2 | FV-120029 | FV | Válvula de controle | 11 | Não montado
PDA-120006 | 2 | XV-120250 | XV | Válvula liga/desliga | 12 | Montado
PDA-120006 | 2 | FV-120952 | FV | Válvula de controle | 14 | Não montado
PDA-120007 | 1 | AIT-120011 | AIT | Instrumento de campo | 6 | Em andamento
PDA-120007 | 1 | LV-120013 | LV | Válvula de controle | 7 | Não montado
PDA-120007 | 1 | FV-120035 | FV | Válvula de controle | 7 | Não montado
PDA-120007 | 1 | FV-120033A | FV | Válvula de controle | 8 | Montado
PDA-120007 | 2 | FV-120033B | FV | Válvula de controle | 6 | Em andamento
PDA-120007 | 2 | PV-120067A | PV | Válvula de controle | 7 | Não montado
PDA-120007 | 2 | PV-120067B | PV | Válvula de controle | 7 | Montado
PDA-120007 | 2 | PV-120093B | PV | Válvula de controle | 8 | Não montado
PDA-120007 | 3 | HV-120020 | HV | Válvula de controle | 6 | Em andamento
PDA-120007 | 3 | PV-120093C | PV | Válvula de controle | 7 | Montado
PDA-120007 | 3 | AIT-120010 | AIT | Instrumento de campo | 7 | Não montado
PDA-120007 | 3 | FV-120450 | FV | Válvula de controle | 9 | Não montado
PDA-120008 | 1 | FV-120022 | FV | Válvula de controle | 5 | Em andamento
PDA-120008 | 1 | FV-120023 | FV | Válvula de controle | 6 | Não montado
PDA-120008 | 1 | FV-120024 | FV | Válvula de controle | 7 | Não montado
PDA-120008 | 1 | FV-120025 | FV | Válvula de controle | 7 | Montado
PDA-120008 | 2 | FV-120026 | FV | Válvula de controle | 5 | Em andamento
PDA-120008 | 2 | FV-120027 | FV | Válvula de controle | 6 | Não montado
PDA-120008 | 2 | FV-120428 | FV | Válvula de controle | 7 | Montado
PDA-120008 | 2 | HV-120027 | HV | Válvula de controle | 7 | Não montado
PDA-120008 | 3 | HV-120028 | HV | Válvula de controle | 5 | Em andamento
PDA-120008 | 3 | XV-120953 | XV | Válvula liga/desliga | 6 | Montado
PDA-120008 | 3 | FV-120953 | FV | Válvula de controle | 7 | Não montado
PDA-120008 | 3 | XV-120116 | XV | Válvula liga/desliga | 8 | Não montado
PDA-120009 | 1 | LV-120020 | LV | Válvula de controle | 8 | Em andamento
PDA-120009 | 1 | XV-120114 / XY-120114 | XV | Válvula liga/desliga | 9 | Não montado
PDA-120009 | 1 | LV-120025 | LV | Válvula de controle | 11 | Não montado
PDA-120009 | 1 | PV-120150B | PV | Válvula de controle | 12 | Montado
PDA-120009 | 2 | HV-120053 | HV | Válvula de controle | 8 | Em andamento
PDA-120009 | 2 | FV-120032 | FV | Válvula de controle | 9 | Não montado
PDA-120009 | 2 | SY-122040 | SY | Solenóide | 11 | Montado
PDA-120009 | 2 | FV-120251 | FV | Válvula de controle | 12 | Não montado
PDA-120010 | 1 | FV-120041B | FV | Válvula de controle | 9 | Em andamento
PDA-120010 | 1 | FV-120040A | FV | Válvula de controle | 10 | Não montado
PDA-120010 | 1 | FV-120041A | FV | Válvula de controle | 11 | Não montado
PDA-120010 | 1 | FV-120040B | FV | Válvula de controle | 13 | Montado
PDA-120010 | 2 | FV-120042A | FV | Válvula de controle | 9 | Em andamento
PDA-120010 | 2 | FV-120955 | FV | Válvula de controle | 10 | Não montado
PDA-120010 | 2 | FV-120951 | FV | Válvula de controle | 11 | Montado
PDA-120010 | 2 | XV-120952 | XV | Válvula liga/desliga | 13 | Não montado
PDA-120010 | 3 | XV-120115 | XV | Válvula liga/desliga | 8 | Em andamento
PDA-120011 | 1 | HV-120021 | HV | Válvula de controle | 15 | Em andamento
PDA-120011 | 1 | FV-120034 | FV | Válvula de controle | 17 | Não montado
PDA-120011 | 1 | FV-120096 | FV | Válvula de controle | 19 | Não montado
PDA-120011 | 1 | FV-120055 | FV | Válvula de controle | 21 | Montado
PDA-120012 | 1 | TV-120115A1 | TV | Válvula de controle | 10 | Em andamento
PDA-120012 | 1 | TV-120033B | TV | Válvula de controle | 11 | Não montado
PDA-120012 | 1 | TV-120033A | TV | Válvula de controle | 13 | Não montado
PDA-120012 | 1 | TV-120016A | TV | Válvula de controle | 14 | Montado
PDA-120012 | 2 | TV-120016B | TV | Válvula de controle | 10 | Em andamento
PDA-120012 | 2 | TV-120115A2 | TV | Válvula de controle | 11 | Não montado
PDA-120012 | 2 | PV-120174 | PV | Válvula de controle | 12 | Montado
PDA-120013 | 1 | LV-120100 | LV | Válvula de controle | 13 | Em andamento
PDA-120013 | 1 | PV-120437 | PV | Válvula de controle | 15 | Não montado
PDA-120013 | 1 | LV-120101 | LV | Válvula de controle | 17 | Não montado
PDA-120013 | 1 | PV-120438 | PV | Válvula de controle | 18 | Montado
PDA-120013 | 2 | PV-120438A | PV | Válvula de controle | 13 | Em andamento
PDA-120013 | 2 | AIT-120009 | AIT | Instrumento de campo | 14 | Não montado
PDA-120014 | 1 | PV-120404 | PV | Válvula de controle | 11 | Em andamento
PDA-120014 | 1 | PDV-120005 | PDV | Válvula de controle | 12 | Não montado
PDA-120014 | 1 | FV-120013 | FV | Válvula de controle | 14 | Não montado
PDA-120014 | 1 | FV-120014 | FV | Válvula de controle | 15 | Montado
PDA-120014 | 2 | FV-120005 | FV | Válvula de controle | 11 | Em andamento
PDA-120014 | 2 | FV-120017 | FV | Válvula de controle | 12 | Não montado
PDA-120014 | 2 | LV-120004 | LV | Válvula de controle | 13 | Montado
PDA-120015 | 1 | PDV-120004 | PDV | Válvula de controle | 11 | Em andamento
PDA-120015 | 1 | PDV-120006 | PDV | Válvula de controle | 12 | Não montado
PDA-120015 | 1 | HV-120054 | HV | Válvula de controle | 14 | Não montado
PDA-120015 | 1 | FV-120015 | FV | Válvula de controle | 15 | Montado
PDA-120015 | 2 | LV-120002 | LV | Válvula de controle | 11 | Em andamento
PDA-120015 | 2 | FV-120011 | FV | Válvula de controle | 13 | Não montado
PDA-120016 | 1 | PV-120044 | PV | Válvula de controle | 12 | Em andamento
PDA-120016 | 1 | FV-120016 | FV | Válvula de controle | 14 | Não montado
PDA-120016 | 1 | HV-120055 | HV | Válvula de controle | 16 | Não montado
PDA-120016 | 1 | FV-120018 | FV | Válvula de controle | 17 | Montado
PDA-120016 | 2 | FV-120012 | FV | Válvula de controle | 12 | Em andamento
PDA-120016 | 2 | FV-120058B | FV | Válvula de controle | 14 | Não montado
PDA-120017 | 1 | TV-120115B | TV | Válvula de controle | 14 | Em andamento
PDA-120017 | 1 | HV-120003 | HV | Válvula de controle | 16 | Não montado
PDA-120017 | 1 | FV-120031 | FV | Válvula de controle | 18 | Não montado
PDA-120017 | 1 | FV-120067 | FV | Válvula de controle | 19 | Montado
PDA-120017 | 2 | FV-120058A | FV | Válvula de controle | 13 | Em andamento
PDA-120018 | 1 | FV-120030 | FV | Válvula de controle | 27 | Em andamento
PDA-120018 | 1 | PV-120150A | PV | Válvula de controle | 30 | Não montado
PDA-120018 | 1 | PV-120150C | PV | Válvula de controle | 34 | Não montado
PDA-120019 | 1 | SY-120901 | SY | Solenóide | 25 | Em andamento
PDA-120019 | 1 | XY-120902 | XY | Solenóide | 29 | Não montado
PDA-120019 | 1 | XV-120901 | XV | Válvula liga/desliga | 33 | Não montado
PDA-120020 | 1 | FV-120451 | FV | Válvula de controle | 28 | Em andamento
PDA-120020 | 1 | FV-120452 | FV | Válvula de controle | 32 | Não montado
PDA-120020 | 1 | FV-120453 | FV | Válvula de controle | 35 | Não montado

## StandPipes
Stand Pipe | Forno | Fileira | Lado | TAG | Metragem (m) | Status
A | F-12001A | 1 | Direita | HV-0604 |  | Não montado
A | F-12001A | 1 | Direita | HV-0605A |  | Não montado
A | F-12001A | 1 | Direita | HV-0605B |  | Não montado
A | F-12001A | 1 | Direita | HV-0605C |  | Não montado
A | F-12001A | 1 | Direita | XV-0647 |  | Não montado
A | F-12001A | 1 | Direita | PGV-0650 |  | Não montado
A | F-12001A | 1 | Direita | TV-0641 |  | Não montado
B | F-12001A | 1 | Direita | PV-0631 |  | Não montado
B | F-12001A | 1 | Direita | PV-0638 |  | Não montado
B | F-12001A | 1 | Direita | PV-0642 |  | Não montado
B | F-12001A | 1 | Direita | PV-0646 |  | Não montado
B | F-12001A | 1 | Direita | XV-0649 |  | Não montado
B | F-12001A | 1 | Direita | XV-0601E |  | Não montado
C | F-12001A | 1 | Direita | XV-0607 |  | Não montado
C | F-12001A | 1 | Direita | XV-0608 |  | Não montado
C | F-12001A | 1 | Direita | XV-0609 |  | Não montado
C | F-12001A | 1 | Direita | XV-0603 |  | Não montado
C | F-12001A | 1 | Direita | XV-0604 |  | Não montado
C | F-12001A | 1 | Direita | XV-0605 |  | Não montado
C | F-12001A | 1 | Direita | PN-F-12001A-02 |  | Não montado
D | F-12001A | 1 | Direita | XV-0606A |  | Não montado
D | F-12001A | 1 | Direita | XV-0610A |  | Não montado
D | F-12001A | 1 | Direita | XV-0612A |  | Não montado
D | F-12001A | 1 | Direita | XV-0613A |  | Não montado
D | F-12001A | 1 | Direita | XV-0606B |  | Não montado
D | F-12001A | 1 | Direita | XV-0610B |  | Não montado
D | F-12001A | 1 | Direita | XV-0612B |  | Não montado
D | F-12001A | 1 | Direita | XV-0613B |  | Não montado
E | F-12001A | 1 | Direita | XV-0606C |  | Não montado
E | F-12001A | 1 | Direita | XV-0610C |  | Não montado
E | F-12001A | 1 | Direita | XV-0612C |  | Não montado
E | F-12001A | 1 | Direita | XV-0613C |  | Não montado
E | F-12001A | 1 | Direita | XV-0606D |  | Não montado
E | F-12001A | 1 | Direita | XV-0610D |  | Não montado
E | F-12001A | 1 | Direita | XV-0612D |  | Não montado
E | F-12001A | 1 | Direita | XV-0613D |  | Não montado
F | F-12001A | 1 | Direita | XV-0606E |  | Não montado
F | F-12001A | 1 | Direita | XV-0610E |  | Não montado
F | F-12001A | 1 | Direita | XV-0612E |  | Não montado
F | F-12001A | 1 | Direita | XV-0613E |  | Não montado
F | F-12001A | 1 | Direita | XV-0606F |  | Não montado
F | F-12001A | 1 | Direita | XV-0610F |  | Não montado
F | F-12001A | 1 | Direita | XV-0612F |  | Não montado
F | F-12001A | 1 | Direita | XV-0613F |  | Não montado
G | F-12001A | 1 | Direita | XV-0606G |  | Não montado
G | F-12001A | 1 | Direita | XV-0610G |  | Não montado
G | F-12001A | 1 | Direita | XV-0612G |  | Não montado
G | F-12001A | 1 | Direita | XV-0613G |  | Não montado
G | F-12001A | 1 | Direita | XV-0606H |  | Não montado
G | F-12001A | 1 | Direita | XV-0610H |  | Não montado
G | F-12001A | 1 | Direita | XV-0612H |  | Não montado
G | F-12001A | 1 | Direita | XV-0613H |  | Não montado
L | F-12001A | 2 | Direita | XV-0601A |  | Não montado
L | F-12001A | 2 | Direita | XV-0601B |  | Não montado
L | F-12001A | 2 | Direita | XV-0601C |  | Não montado
L | F-12001A | 2 | Direita | XV-0601F |  | Não montado
L | F-12001A | 2 | Direita | FV-0600 |  | Não montado
L | F-12001A | 2 | Direita | XV-0602 |  | Não montado
L | F-12001A | 2 | Direita | TV-0639 |  | Não montado
L | F-12001A | 2 | Direita | XV-0601D |  | Não montado
K | F-12001A | 2 | Direita | XV-0606J |  | Não montado
K | F-12001A | 2 | Direita | XV-0610J |  | Não montado
K | F-12001A | 2 | Direita | XV-0612J |  | Não montado
K | F-12001A | 2 | Direita | XV-0613J |  | Não montado
K | F-12001A | 2 | Direita | XV-0606K |  | Não montado
K | F-12001A | 2 | Direita | XV-0610K |  | Não montado
K | F-12001A | 2 | Direita | XV-0612K |  | Não montado
K | F-12001A | 2 | Direita | XV-0613K |  | Não montado
J | F-12001A | 2 | Direita | XV-0606L |  | Não montado
J | F-12001A | 2 | Direita | XV-0610L |  | Não montado
J | F-12001A | 2 | Direita | XV-0612L |  | Não montado
J | F-12001A | 2 | Direita | XV-0613L |  | Não montado
J | F-12001A | 2 | Direita | XV-0606M |  | Não montado
J | F-12001A | 2 | Direita | XV-0610M |  | Não montado
J | F-12001A | 2 | Direita | XV-0612M |  | Não montado
J | F-12001A | 2 | Direita | XV-0613M |  | Não montado
I | F-12001A | 2 | Direita | XV-0606N |  | Não montado
I | F-12001A | 2 | Direita | XV-0610N |  | Não montado
I | F-12001A | 2 | Direita | XV-0612N |  | Não montado
I | F-12001A | 2 | Direita | XV-0613N |  | Não montado
I | F-12001A | 2 | Direita | XV-0606P |  | Não montado
I | F-12001A | 2 | Direita | XV-0610P |  | Não montado
I | F-12001A | 2 | Direita | XV-0612P |  | Não montado
I | F-12001A | 2 | Direita | XV-0613P |  | Não montado
H | F-12001A | 2 | Direita | XV-0606Q |  | Não montado
H | F-12001A | 2 | Direita | XV-0610Q |  | Não montado
H | F-12001A | 2 | Direita | XV-0612Q |  | Não montado
H | F-12001A | 2 | Direita | XV-0613Q |  | Não montado
H | F-12001A | 2 | Direita | HV-0601 |  | Não montado
H | F-12001A | 2 | Direita | XV-0611 |  | Não montado
M | F-12001A | 3 | Direita | XV-0703 |  | Não montado
M | F-12001A | 3 | Direita | XV-0704 |  | Não montado
M | F-12001A | 3 | Direita | XV-0705 |  | Não montado
M | F-12001A | 3 | Direita | XV-0701D |  | Não montado
M | F-12001A | 3 | Direita | XV-0701E |  | Não montado
M | F-12001A | 3 | Direita | PV-0742 |  | Não montado
M | F-12001A | 3 | Direita | XV-0707 |  | Não montado
M | F-12001A | 3 | Direita | XV-0709 |  | Não montado
N | F-12001A | 3 | Direita | XV-701A |  | Não montado
N | F-12001A | 3 | Direita | XV-701B |  | Não montado
N | F-12001A | 3 | Direita | XV-701C |  | Não montado
N | F-12001A | 3 | Direita | XV-0702 |  | Não montado
N | F-12001A | 3 | Direita | FV-0700 |  | Não montado
N | F-12001A | 3 | Direita | XV-0711 |  | Não montado
N | F-12001A | 3 | Direita | HV-0701 |  | Não montado
O | F-12001B | 3 | Direita | PV-0747 |  | Não montado
O | F-12001B | 3 | Direita | XV-0711 |  | Não montado
O | F-12001B | 3 | Direita | XV-0718 |  | Não montado
O | F-12001B | 3 | Direita | PGV-0750 |  | Não montado
P | F-12001B | 3 | Direita | PN-F-12001B-01 |  | Não montado
P | F-12001B | 3 | Direita | PN-F-12001B-02 |  | Não montado
P | F-12001B | 3 | Direita | PN-F-12001B-03 |  | Não montado
Q | F-12001B | 3 | Direita | XV-0706A |  | Não montado
Q | F-12001B | 3 | Direita | XV-0710A |  | Não montado
Q | F-12001B | 3 | Direita | XV-0712A |  | Não montado
Q | F-12001B | 3 | Direita | XV-0713A |  | Não montado
Q | F-12001B | 3 | Direita | XV-0701F |  | Não montado
Q | F-12001B | 3 | Direita | XV-0706B |  | Não montado
Q | F-12001B | 3 | Direita | XV-0710B |  | Não montado
Q | F-12001B | 3 | Direita | XV-0712B |  | Não montado
Q | F-12001B | 3 | Direita | XV-0713B |  | Não montado
R | F-12001B | 3 | Direita | XV-0706C |  | Não montado
R | F-12001B | 3 | Direita | XV-0710C |  | Não montado
R | F-12001B | 3 | Direita | XV-0712C |  | Não montado
R | F-12001B | 3 | Direita | XV-0713C |  | Não montado
R | F-12001B | 3 | Direita | XV-0706D |  | Não montado
R | F-12001B | 3 | Direita | XV-0710D |  | Não montado
R | F-12001B | 3 | Direita | XV-0712D |  | Não montado
R | F-12001B | 3 | Direita | XV-0713D |  | Não montado
X | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706Q |  | Não montado
X | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710Q |  | Não montado
X | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712Q |  | Não montado
X | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713Q |  | Não montado
W | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706N |  | Não montado
W | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710N |  | Não montado
W | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712N |  | Não montado
W | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713N |  | Não montado
W | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706P |  | Não montado
W | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710P |  | Não montado
W | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712P |  | Não montado
W | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713P |  | Não montado
V | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706L |  | Não montado
V | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710L |  | Não montado
V | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712L |  | Não montado
V | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713L |  | Não montado
V | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706M |  | Não montado
V | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710M |  | Não montado
V | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712M |  | Não montado
V | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713M |  | Não montado
U | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706J |  | Não montado
U | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710J |  | Não montado
U | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712J |  | Não montado
U | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713J |  | Não montado
U | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706K |  | Não montado
U | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710K |  | Não montado
U | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712K |  | Não montado
U | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713K |  | Não montado
T | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706G |  | Não montado
T | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710G |  | Não montado
T | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712G |  | Não montado
T | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713G |  | Não montado
T | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706H |  | Não montado
T | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710H |  | Não montado
T | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712H |  | Não montado
T | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713H |  | Não montado
S | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706E |  | Não montado
S | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710E |  | Não montado
S | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712E |  | Não montado
S | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713E |  | Não montado
S | F-12001B | 4 | Direita | XV-0706F |  | Não montado
S | F-12001B | 4 | Direita | XV-0710F |  | Não montado
S | F-12001B | 4 | Direita | XV-0712F |  | Não montado
S | F-12001B | 4 | Direita | XV-0713F |  | Não montado